|  |  |
| --- | --- |
| UBND XÃ BẮC QUỲNH**BCĐ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ**  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-BCĐ |  *Bắc Quỳnh, ngày tháng 3 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Bắc Quỳnh năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ ngày 08/3/2023 của BCĐ công tác chuyển đổi số huyện Bắc Sơn về hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Bắc Sơn năm 2023; Quyết định số 21/QĐ-BCĐ ngày 14/03/2023 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số xã Bắc Quỳnh về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số xã Bắc Quỳnh.

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số xã Bắc Quỳnh (*sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo*) ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo*,* xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; đề ra các giải pháp để các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, tiếp tục phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng đề ra trong Kế hoạch của tỉnh, của huyện, của xã về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Thành viên Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; các Thôn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề ra giải pháp đột phá để triển khai thực hiện đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

**II. MỤC TIÊU**

Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; các thôn triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 và Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 21/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023 nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đặc biệt là nguồn lực tạo lập, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh,... Một số mục tiêu quan trọng năm 2023 là:

**1.  Phát triển hạ tầng số**

a) Phấn đấu tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại di động thông minh đạt 80%.

b) Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%.

 c) 9/9 thôn có hệ thống có loa truyền thanh; Đề xuất đầu tư đài truyền thanh thông minh IP phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền tại các thôn.

**2. Dữ liệu số**

 a) Tiếp tục duy trì 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây của tỉnh (Lạng Sơn Cloud).

b) Tiếp tục thực hiện Chia sẻ dữ liệu trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP)

c) Tiếp tục thực hiện và duy trì Có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động

d) Tiếp tục thực hiện và duy trì 100 % Các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước được bảo vệ.

**3. Phát triển chính quyền số**

 a) Phấn đấu tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình 100%.

b) Phấn đấu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 85%.

c) Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến đạt 70%.

d) Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại xã đạt 55%.

đ) 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý điện tử, cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

e) 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế-xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

g) Duy trì 100% các hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.

**4. Phát triển kinh tế số và xã hội số**

 a) Tiếp tục duy trì tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 85%.

b) Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%.

c) Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 75%.

d) Duy trì 80% dân số thường trú trên địa bàn (*có độ tuổi từ 15 trở lên*) sử dụng Nền tảng Công dân số Xứ Lạng.

 **III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023**

Triển khai thực hiện mô hình điển hình của tỉnh về chuyển đổi số, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên địa bàn xã.

Chỉ đạo triển khai, hoàn thành các mục tiêu nêu tại Mục II của Kế hoạch. Tổ chức, điều phối phát triển các nền tảng số quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Trong quý I/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã hoàn thành việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**1. Phát triển hạ tầng số**

a)Phổ cập cáp quang băng rộng toàn dân: mục tiêu đến hết năm 2023 phấn đấu 75% hộ gia đình có cáp quang, phủ sóng băng rộng di động; phấn đấu tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại di động thông minh đạt 80%.

- Người phụ trách: Công chức VHXH.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức đoàn thể, các thôn; các đơn vị viễn thông.

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

b) Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây (Cloud) với các mô hình triển khai và các loại hình dịch vụ cung cấp trên đám mây khác nhau, phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước và xã hội.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

c) Triển khai hệ thống đài truyền thanh đến 100 các thôn; phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền tại cấp cơ sở.

- Người phụ trách: Công chức VHXH.

- Cơ quan phối hợp: các tổ chức đoàn thể, các thôn; các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

**2. Phát triển dữ liệu số**

a) Triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp tỉnh nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế-xã hội từ các nguồn khác nhau, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ chính quyền số, hướng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung cấp tỉnh:

- Người phụ trách: Công chức Văn phòng –TK xã.

- Cơ quan phối hợp: các tổ chức đoàn thể, các đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

 b) Kết nối Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Mục tiêu đến hết năm 2023 có 20% dân số trưởng thành sử dụng ứng dụng định danh điện tử.

- Người phụ trách: Công an xã.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tổ chức liên quan

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

**3. Phát triển chính quyền số**

a) Phát triển nền tảng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; triển khai trợ lý ảo để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Người phụ trách: Công chức VP –TK xã.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

b) Tiếp tục triển khai Trợ lý ảo trong cơ quan nhà nước để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

c) Tiếp tục triển khai nền tảng số để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Triển khai thí điểm Nền tảng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

- Người phụ trách: Công chức VP – TK xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

**4. Phát triển kinh tế số**

a) Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mục tiêu đến hết năm 2023 có 100% doanh nghiệp được thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, về chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp thông qua các hình thức như hội thảo, đào tạo, tập huấn, cấp tài liệu. Hỗ trợ **40%** doanh nghiệp (*đủ năng lực*) tự tham gia đánh giá và sử dụng được Bộ chỉ số chuyển đổi số tại địa chỉ <https://dbi.gov.vn>.

- Người phụ trách: Công chức KT-TC xã.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

b) Thúc đẩy sử dụng thương mại điện tử và thương mại số, đặc biệt là thương mại điện tử vùng nông thôn, gia tăng số lượng đơn hàng và giá trị giao dịch nông sản của nông dân và các tổ chức kinh tế trên các sàn thương mại điện tử.

- Người phụ trách: ĐC-XD-NN&MT xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

c) Thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt.

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

d) Duy trì 80% dân số thường trú trên địa bàn (*có độ tuổi từ 15 trở lên*) sử dụng Nền tảng Công dân số Xứ Lạng, tài khoản mua/bán trên cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, trợ lý ảo hướng dẫn thủ tục hành chính,...

- Người phụ trách: Công chức VH-XH xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

**5. Phát triển xã hội số**

a) Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ biến kỹ năng số cho người dân.

- Thường xuyên và duy trì thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, tới các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân các kiến thức, thông tin về chuyển đổi số, các bài toán chuyển đổi số quốc gia, bộ, ngành và các địa phương, các bài toán chuyển đổi số của doanh nghiệp; phổ biến các kinh nghiệm chuyển đổi số, các mô hình chuyển đổi số điển hình thông qua các kênh truyền thông đại chúng, các kênh truyền thông do cơ quan, đơn vị quản lý hoặc phù hợp với địa phương.

 - Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

b) Tổ chức triển khai hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

- Người phụ trách: Công chức VH-XH xã.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị tổ chức liên quan.

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

c) Triển khai thí điểm Nền tảng học và thi trực tuyến môn ngoại ngữ.

- Người phụ trách: Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan đơn vị tổ chức liên quan

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

**6. Phát triển nhân lực số**

 a) Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại xã để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế-xã hội. Trước hết, giúp người dân biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến; biết mua, bán các sản phẩm, dịch vụ qua mạng; biết thanh toán không dùng tiền mặt; biết sử dụng các dịch vụ số thiết yếu phục vụ cuộc sống; biết áp dụng các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin cơ bản để tự bảo vệ mình và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

- Người phụ trách: Công chức VH-XH, VP-TK xã

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị tổ chức liên quan, các thôn

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

b) Triển khai liên kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Đào tạo kỹ năng số cho người lao động thích ứng với thị trường lao động, kết nối cung cầu thị trường lao động.

- Người phụ trách: VH-XH phụ trách mảng xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

c) Khảo sát nhu cầu thị trường nhân lực và tương lai nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông, an toàn thông tin mạng trên địa bàn để có giải pháp đào tạo phù hợp; cập nhật xu thế và giới thiệu về một số ngành, nghề mới yêu cầu các kỹ năng mới.

- Người phụ trách: Công chức VH-XH phụ trách mảng xã hội

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

d) Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số để thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt chú trọng tới bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định và hoạch định chính sách; kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

**7.** **An toàn thông tin mạng**

a) Triển khai phần mềm bảo vệ ở mức cơ bản, phổ cập kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng cho công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp.

- Người phụ trách: Công chức VHXH, VP-TK xã

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

b) Phối hợp tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động các loại tội phạm trên không gian mạng, từ đó ý thức được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh mạng và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

- Cơ quan chủ trì: Công an xã.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2023.

**IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC**

- Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ và các phiên họp chuyên đề đột xuất của Ban Chỉ đạo để giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Đơn vị chủ trì tổ chức triển khai: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

**2. Phổ biến, tuyên truyền về tình hình triển khai, định hướng chuyển đổi số theo các hoạt động của Ban Chỉ đạo**

Đơn vị chủ trì tổ chức triển khai: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

**3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch**

Đơn vị chủ trì tổ chức triển khai: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

**4. Tổng kết hoạt động năm 2023 và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo**

Đơn vị chủ trì tổ chức triển khai: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Công chức VH-XH** *(cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo)*

Chủ trì phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục III của Kế hoạch này; đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của xã, huyện, của tỉnh năm 2023 và Kế hoạch này.

Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.

Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

**2. Các thành viên Ban Chỉ đạo xã**

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ tại Mục III để cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đối với các nhiệm vụ được phân công.

Phối hợp, đôn đốc, các thôn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý.

Chủ động đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc Ban Chỉ đạo cấp xã triển khai thực hiện hiệu quả đối với các chỉ tiêu đã đề ra.

Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

**3. Tổ công nghệ cộng đồng các thôn**

Phối hợp với BCĐ xã thực hiện nhiệm vụ hiệu quả đối với công tác chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số năm 2023.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định, hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Bắc Quỳnh năm 2023./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:****-* BCĐ chuyển đổi huyện;- Phòng VHTT huyện;- TT Đảng ủy xã; - TT HĐND xã; - CT, PCT UBND xã;- Thành viên BCĐ về CĐS xã;- Trang thông tin điện tử xã; - Lưu: VP. | **TRƯỞNG BAN****CHỦ TỊCH UBND XÃ** **Dương Đình Đường** |